# 基于 AI 智能体的智能康养系统 · 项目企划书

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于 AI 智能体的智能康养系统 |
| 项目类型 | 软件实习实训项目（AI 智能体方向） |
| 系统定位 | 面向老年用户、家属及社区护工的主动式智能康养服务平台 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 编写日期 | 2026-09-04 |
| 小组成员 | 【5人名单：姓名 + 角色】 |
| 指导教师 | 吴剑光 |

标注约定：✅ = 核心必做（第一优先级）｜🧩 = 选配增强（第二/三优先级，时间允许再做，不影响主线闭环） 选配项在最终答辩时作为”扩展能力”展示，不进入主线验收路径。

## 1. 项目背景

中国老龄化程度持续加深，传统康养服务面临五大问题：

- 老年用户不熟悉复杂互联网操作，使用门槛高；

- 健康数据（血压/血糖/心率/睡眠/步数）分散，缺乏统一管理；

- 老人出现异常体征后，家属无法及时获知；

- 传统健康咨询只能关键词匹配，缺少上下文理解与个性化；

- 健康数据与日常咨询之间缺乏关联，无法形成服务闭环。

结论：需要一个结合 AI 大语言模型的智能康养平台——采集健康数据 → AI 分析咨询 → 异常主动预警 → 家属/护工及时处理，形成完整闭环。

## 2. 项目目标

- 目标一 · 降低使用门槛：适老化设计（✅大字号 ≥18~24px、✅高对比度、✅少层级、✅大按钮 ≥48px、🧩语音输入 STT、🧩语音播报 TTS）

- 目标二 · 统一健康档案：用户 → 档案 → 指标 → 历史记录 的完整数据体系（✅）

- 目标三 · AI 健康助手：结合档案+历史数据+知识库（RAG），回答老人自然语言健康问题（✅）

- 目标四 · 主动预警机制：后台持续分析健康数据，超阈值自动分级预警并推送家属/护工（✅核心卖点）

- 目标五 · 形成康养闭环：数据采集 → AI 分析 → 咨询 → 异常检测 → 预警 → 家属/护工处理 → 处理记录（✅）

## 3. 用户角色（4 类）

| 角色 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 老年用户 | 健康查看、AI 咨询、健康打卡、预警查看 |
| 家属用户 | 查看老人健康、接收预警、确认处理 |
| 护工/社区人员 | 管理多名老人、查看/处理预警 |
| 系统管理员 | 用户/角色管理、知识库管理、预警规则配置、AI 模型配置 |

## 4. 功能范围（含选配标注）

### 4.1 用户与权限管理 ✅

- 注册/登录（手机号+密码+格式校验）、JWT 鉴权、角色权限（老人/家属/护工/管理员）、🧩忘记密码

### 4.2 老人健康档案 ✅

- 基础信息（姓名/性别/生日/身高体重/血型/过敏史/病史/紧急联系人）、慢病标签、🧩用药信息（药名/剂量/时间）

### 4.3 健康数据监测 ✅

- 指标录入：血压、血糖、心率、睡眠、步数（统一健康记录表 + 类型字段）

- 健康趋势图：ECharts 近 30 天曲线，异常点高亮标注（✅）

- 🧩健康打卡（每日血压/睡眠/运动一键打卡）、🧩PDF 报告导出

### 4.4 AI 健康咨询（核心模块）✅

- 文本咨询（结合用户档案+近期数据+知识库）

- 意图识别路由（普通咨询 / 数据类问题 / 异常 / 紧急）

- RAG 知识库检索增强回答

- 🧩语音咨询（STT 按住说话）、🧩语音播报（TTS）

### 4.5 AI 健康预警（核心模块）✅

- 阈值规则引擎（阈值配置化，不写死）

- 风险等级判定（0 正常 / 1 轻度 / 2 较高 / 3 高风险）

- AI 生成个性化预警说明（结合历史趋势，非机械告警）

- 分级通知：老人端提醒 → 家属端 → 护工后台

- 预警处理闭环（待处理 → 已查看 → 已处理，留操作日志）

### 4.6 家属端 ✅

- 绑定老人、查看健康概况与趋势、接收/确认预警

- 🧩健康日报/周报

### 4.7 护工/社区管理后台 ✅

- 负责老人列表（正常/关注/异常状态一目了然）、预警管理、处理记录

### 4.8 管理员后台 ✅

- 用户管理、角色管理、预警规则配置、健康指标配置

- 🧩知识库管理（文档上传→解析→向量化）、🧩AI 模型配置、🧩系统日志

### 4.9 健康知识库（RAG 数据源）✅

- 预置知识分类：高血压/糖尿病/心率异常/睡眠/老年运动/老年饮食/常见问题

- 检索流程：问题 → Embedding → 向量库 Top-K → Prompt → LLM（✅）

- 🧩管理员在线上传文档自动建索引

### 4.10 🧩 选配增强包（明确为选配，答辩作扩展展示）

- 数字人形象交互（动画模型+关键字驱动，参考选配）

- PDF 健康报告导出

- 药物提醒、健康打卡

- 移动 APP 端（本期以 Web 为主，响应式适配手机）

## 5. 技术方案

### 5.1 总体架构

前后端分离 + AI Agent 服务 + 数据库 + 知识库：

老人端(Vue, 适老化) / 家属端(Vue) / 管理后台(Vue)
          │ RESTful API (Axios)
后端服务层 (Python FastAPI 或 Java Spring Boot【二选一，建议 FastAPI】)
 ├─ 用户/权限服务  ├─ 档案服务  ├─ 健康数据服务
 ├─ 预警服务      ├─ 家属服务   └─ 报告服务
          │
 ┌────────┼──────────────┐
MySQL 数据库   AI Agent 服务      Redis(🧩缓存)
              ├─ LangChain/LangGraph 编排
              ├─ LLM: Qwen/DeepSeek/GLM-4
              └─ RAG: 文档切分 → Embedding → 向量库

### 5.2 技术选型

| 层 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Element Plus | 组件化，适老化样式自定义 |
| 图表 | ECharts | 趋势图、异常高亮（需求明确要求） |
| 后端 | Python FastAPI（备选 Java Spring Boot） | AI 生态友好，开发效率高 |
| 数据库 | MySQL 8 | 结构化健康数据 |
| AI 编排 | LangChain/LangGraph | 多 Agent 流程编排 |
| 大模型 | 通义千问 / DeepSeek / GLM-4 | 按成本与可用性选 1~2 个 |
| RAG | Embedding + 向量库（Chroma/FAISS） | 知识库检索 |
| 语音 🧩 | Web Speech API（STT/TTS） | 浏览器原生，零成本 |

### 5.3 Agent 架构（答辩核心）

START
 → 意图识别 Agent（普通咨询 / 数据问题 / 异常 / 紧急 路由）
    ├─ 普通咨询 → Health Agent（RAG 检索 + 个性化回答）
    ├─ 数据类   → Health Data Agent（查库 + 趋势分析 + 回答）
    ├─ 异常     → Risk Agent（风险分级 + 生成预警 + 通知）
    └─ 紧急     → Emergency Agent（建议就医 + 触发紧急通知）
Alert Agent（后台守护）：新数据 → 合法性校验 → 阈值检测 → 历史趋势 → 风险分级 → AI 预警摘要 → 通知家属/护工

### 5.4 AI 安全分级（L1~L4）✅

| 级别 | 场景 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 普通咨询（每天走多少步） | 正常回答 |
| L2 | 健康建议（睡眠不好怎么办） | 生活方式建议 |
| L3 | 异常数据（血压 165/100） | 风险提示 + 建议就医 + 触发预警 |
| L4 | 紧急表述（胸痛/呼吸困难） | 不闲聊，立即建议求助 + 通知紧急联系人 |

页面固定免责声明：“内容仅供参考，不构成医疗诊断。”

## 6. 数据库设计概要（第 4 周细化）

核心表（预计 12~18 张）： user、elder_profile、family_relation、health_record（统一指标表，type 区分血压/血糖/心率/睡眠/步数）、medication(🧩)、health_warning、warning_handle_record、chat_session、chat_message、knowledge_document(🧩)、knowledge_chunk(🧩)、ai_log(🧩)、sys_config（阈值配置）

预警阈值、角色权限等配置入表（sys_config），不写死在代码——设计评审加分项。

## 7. 团队分工（5 人）

| 成员 | 职责 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| A（PM） | 项目统筹、需求/RTM、进度跟踪 | 需求文档、RTM、评审材料 |
| B（后端） | FastAPI + 数据库 + API | 后端代码、数据库设计 |
| C（AI Agent） | Agent 编排 + RAG + LLM 集成 | Agent 服务、知识库、AI 联调 |
| D（前端老人端） | 老人端 Vue + 适老化 + ECharts | 老人端页面 |
| E（前端家属/管理） | 家属端+后台 + 预警通知界面 | 家属端/后台页面 |
| 全员 | 测试、答辩 | 测试式样书、测试成绩书、答辩 PPT |

## 8. 进度计划（对齐实训 9 周里程碑）

| 周次 | 日期 | 任务 | 交付/评审 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 9/4 | 选题确认、企划书 | 企划书 check（9/4） |
| 第2周 | 9/7~9/11 | 需求分析 + 原型设计 | 9/8 需求评审、9/11 原型评审 |
| 第3周 | 9/14~9/18 | 概要设计 + 技术栈学习（Vue/FastAPI/LangChain 入门） | 概要设计书 |
| 第4周 | 9/20~9/24 | 数据库设计 + E-R | 9/24 数据库+概要设计双评审 |
| 第5-7周 | 9/28~10/16 | 编码：先跑通”数据→AI 咨询”demo → 老人端 → 预警 → 家属/后台 → 🧩选配 | 10/16 代码终版提交 |
| 第8周 | 10/19~10/23 | 黑盒测试、回归、bug 修改 | 测试式样书 |
| 第9周 | 10/26~10/30 | 答辩 PPT、成果物、演示录屏 | 答辩 |

编码节奏提醒：第 5 周优先打通”健康数据录入 → Alert 预警 → 家属通知”最小闭环 + “AI 咨询”demo；界面与选配功能随后补齐。

## 9. 风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 组员零基础，学习曲线陡 | 前 2 周边做需求边学技术栈；先出最小 demo 建立信心；后端选 FastAPI 降低门槛 |
| AI 输出幻觉/不当医疗建议 | 系统提示词限定 + L1~L4 分级 + 免责声明 + 敏感场景规则兜底 |
| API 费用/限流 | 选低价国内模型；控制调用长度与频率；预留多模型切换配置 |
| 老人不会打字 | 预设常见问题按钮 + 🧩语音输入（Web Speech 零成本） |
| 9 周工期紧 | 功能分三优先级，选配项最后做，核心闭环优先保障 |
| 数据隐私 | 密码加密存储、JWT 鉴权、家属仅可查看已绑定老人（越权即测试用例） |

## 10. 可行性分析

| 维度 | 分析 |
| --- | --- |
| 技术可行性 | 全部采用成熟开源技术（Vue/FastAPI/MySQL/LangChain/国内 LLM API），无不可实现项 |
| 资源可行性 | 大模型用国内免费/低价 API；无额外硬件需求；知识库内容可由组员整理公开健康资料 |
| 时间可行性 | 核心闭环 5~7 周编码窗口可完成；选配项弹性伸缩 |
| 经济可行性 | 开发零成本；API 调用按量计费，演示规模费用可忽略 |

## 11. 一句话定位（答辩用）

“一个面向老年人的 AI 主动式健康管理平台”——让老人能”说出来”，让 AI 能”听懂、分析、回答”，让系统能”主动发现问题”，让家属和护工能”及时处理”，形成完整康养闭环。而非”一个带 AI 聊天功能的养老系统”。

### 附：RTM 编号预留（第 2 周按此展开 100+ 条）

AUTH-xxx 用户 / ELDER-xxx 档案 / HEALTH-xxx 指标与趋势 / AI-xxx 咨询与 RAG / ALERT-xxx 预警 / FAMILY-xxx 家属 / CARE-xxx 护工 / REPORT-xxx 报告(🧩) / KB-xxx 知识库 / ADMIN-xxx 管理