## 需求跟踪矩阵封面
密级： | 机密
第 版
分册名称：无 |  |  |  | 第 1 册/共 1 册
项目名
需求跟踪矩阵
实习实训中心
总页数 |  | 正文 | 附录 | 生效日期
编制： |  |  | 审批：

## 变更履历
变更履历
序号 | 日期 | 变更内容 | RTM No. | 需求版本 | 变更人 | 初始需求个数 | 新增需求个数 | 删除需求个数 | 修改需求个数 | 总需求个数 | 需求变更比 | 对规模的影响 | 对工作量的影响 | 对进度的影响
2026-09-07 | 首次编制：按老师模板（旧衣回收碳减排追踪与积分商城系统·需求跟踪矩阵）格式，将需求分析说明书功能需求整理为 42 条 RTM，按 大分類/中分類/小分類 归类，图号=原型评审图号 | 设计用RTM | v1.0 | 组长 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 无 | 无 | 无
2026-09-07 | 补充任务分工：丘宇乾(COD 后端), 梁霁鸣(PD 原型/老人端/家属端 RTM), 周彦龙(UT 护工端/管理员 RTM+ 测试) | 设计用RTM | v1.1 | 丘宇乾 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 无 | 无 | 无
2026-09-07 | 补充梁霁鸣负责模块（老人首页/健康档案/指标录入/家属端）RTM 详细说明，共 17 条（No.7~18、31~35），将占位文本替换为正式功能说明 | 设计用RTM | v1.2 | 梁霁鸣 | 42 | 0 | 0 | 17 | 42 | 40% | 无 | 无 | 无
2026-09-10 | 细化周彦龙负责模块（护工端/管理员后台）RTM：护工端「老人工作台/预警处理」与管理员后台「用户管理/规则配置/知识库/统计」共 7 条按功能点拆分为 14 条（No.36~49），详细说明同步改写；需求总数 42 → 49。 | 设计用RTM | v1.3 | 周彦龙 | 42 | 7 | 0 | 7 | 49 | 17% | 无 | 无 | 无
2026-09-18 | 合并 main 分支 9/15 版成果物：RTM 新增 L 列界面编号、M 列图序号与 38 张界面效果图、任务分工表；周彦龙 14 条（No.36~49）依 L/M 列补全追溯关系，需求总数不变。 | 设计用RTM | v1.4 | 周彦龙 | 49 | 0 | 0 | 14 | 49 | 0% | 无 | 无 | 无

## 设计用RTM
需求跟踪矩阵（RTM）
| 项目名称： | 基于 AI 智能体的康养系统 |  | PM:吴剑光 | 担当:具体参与设计的成员名单
| Ｎｏ. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 详细说明 |  |  |  | 担当者 | 责任者 | 界面编号 | 图序号
|  | （模块） | （子模块） | （功能点） |  | PD | COD | UT
| 1 | 认证（登录/注册） | 登录界面 | header | 登录页顶部展示系统名称“康养健康助手”。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-AUTH-01 | 1
| 2 |  |  | form | 手机号输入框：占位提示“手机号”，仅允许输入数字。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-AUTH-01 | 1
| 3 |  |  | form | 密码输入框：输入内容以圆点遮蔽，防止窥视。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-AUTH-01 | 1
| 4 |  |  | actions | 点击“登录”校验手机号与密码非空；成功后按角色（老人/家属/护工/管理员）签发JWT并跳转对应首页；失败提示“手机号或密码错误！”。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-AUTH-01 | 1
| 5 |  |  | actions | 提供“没有账号？点击注册”入口，点击切换至注册页。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-AUTH-01 | 1
| 6 |  | 注册界面 | header+actions | 注册页：校验手机号格式与密码强度，需勾选健康数据隐私授权，成功后创建账号并跳转登录页。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-AUTH-02 | 2
| 7 | 老人首页（适老化） | header | 页面标题+健康卡片 | 老人首页顶部展示系统名称“康养健康助手”；主体为健康卡片区，以大字号（≥18px）、高对比配色展示今日关键指标卡片（血压/心率/血糖），主要按钮点按区域充足（≥48px），指标异常时以警示色高亮并提示“有预警”。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-ELDER-01 | 5
| 8 |  | nav | 档案入口 | 首页导航提供“我的档案”入口，一键直达健康档案列表；入口为大按钮、高对比，从首页到查看档案主流程 ≤3 步。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-ELDER-01 | 5
| 9 |  |  | AI咨询入口 | 首页导航提供“AI 健康咨询”入口，一键直达咨询页；入口位于首页显要位置，便于老人以最短路径发起咨询。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-ELDER-01 | 5
| 10 |  |  | 预警入口 | 首页导航提供“我的预警”入口；存在未处理预警时入口带红色角标并显示数量，点击直达通知中心查看待处理预警。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-ELDER-01 | 5
| 11 |  | toolbar | 一键朗读 | 首页工具栏提供“一键朗读”按钮，点击调用浏览器 Web Speech API 语音朗读页面主要文本，再次点击停止，降低老人阅读门槛。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-ELDER-01 | 5
| 12 |  |  | 关怀提醒 | 首页工具栏展示关怀提醒条，登录后显示当日用药提醒与健康打卡提醒，点击可跳转至对应功能入口。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-ELDER-01 | 5
| 13 | 健康档案 | 档案列表 | 档案切换与查看 | 档案列表页展示当前用户可见的全部档案（本人/代管老人），支持多档案间快速切换；点选档案展示基本信息、既往病史与慢病标签，列表按最近更新时间排序。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-ELDER-02 | 6
| 14 |  | 档案表单 | 创建档案 | 创建档案表单：填写姓名、性别、年龄、联系电话、既往病史与慢病标签（多选）；保存前校验必填项，成功后创建档案并跳转档案详情页。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-ELDER-03 | 7
| 15 |  |  | 编辑与删除档案 | 档案详情页提供“编辑”与“删除”操作；编辑可修改基本资料与慢病标签；删除需二次确认，确认后删除该档案及其关联数据，代管关系同步解除。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-ELDER-03 | 7
| 16 | 指标录入 | 录入表单 | 血压录入 | 血压录入表单：录入收缩压/舒张压（单位 mmHg），前端做范围校验并校验收缩压 > 舒张压；支持选择测量时间，异常值即时提示。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-ELDER-04 | 8
| 17 |  |  | 心率与血糖录入 | 心率与血糖录入：心率（单位 次/分）与血糖（单位 mmol/L，可标注空腹/餐后）分别录入，前端做范围校验，录入后写入统一指标表。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-ELDER-04 | 8
| 18 |  |  | 保存录入+趋势图 | 指标保存后写入统一健康记录表（type 字段区分指标类型）；页面展示近 30 天指标趋势曲线（ECharts），超阈值数据点以警示色高亮标注，支持切换指标类型查看。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-ELDER-06 | 10
| 19 | AI咨询 | header | 页面标题+档案选择 | AI健康咨询页：标题“AI健康咨询”，提供咨询档案下拉切换，选中档案后咨询基于该档案数据。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-ELDER-07 | 11
| 20 |  | chat | 问答消息列表 | 问答消息列表：用户消息与AI回复分列展示，新消息自动滚动到底部，AI长文分段分点呈现。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-ELDER-07 | 11
| 21 |  |  | 预设问题按钮 | 提供“血压高怎么办”“用药时间”等预设问题按钮，免打字即点即问。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-ELDER-07 | 11
| 22 |  | actions | 提问输入框 | 提问输入框：输入健康问题，内容为空时拦截发送。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-ELDER-07 | 11
| 23 |  |  | 发送与智能路由 | 发送后由后端组装（档案摘要+问题）调用LLM接口，按意图路由（普通/数据/异常/紧急）返回建议，支持流式输出。 |  |  |  | 丘宇乾/梁霁鸣/周彦龙 | 组长 | UI-ELDER-07 | 11
| 24 |  | history | 历史记录与免责声明 | 支持按档案查看历史问答并可回看；页面固定展示免责声明“内容仅供参考，不构成医疗诊断”。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-ELDER-08 | 12
| 25 | 预警中心 | 预警规则 | 主动预警与阈值引擎 | 新健康数据写入后自动进行阈值检测，命中即触发预警；阈值存于sys_config配置项，不写死。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-ADMIN-03 | 31
| 26 |  |  | 风险分级与AI摘要 | 风险等级分 正常/轻度/较高/高风险（0~3级）；AI结合历史趋势生成个性化预警摘要。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-ADMIN-03 | 31
| 27 |  | 预警列表 | 预警列表与详情 | 预警列表展示指标值/触发时间/风险等级，可查看详情（指标值、阈值、近30天趋势）；处理状态：待处理/已查看/已处理。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-ELDER-10 | 14
| 28 |  | 预警通知 | 分级推送 | 预警自动推送：老人首页提醒+角标，已绑定家属端同步通知，高风险升级通知护工后台；通知中心汇总所有预警并区分已读/未读。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-ELDER-09 | 13
| 29 |  | 预警处理 | 处理闭环 | 预警处理闭环：状态流转 待处理→已查看→已处理；家属/护工登记处理结论并留操作日志，标记已处理需填写处理结果。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-CARE-04 | 26
| 30 |  | 预警通知 | 频率控制 | 同一异常预警设冷静期/频率控制，短时间内同源异常合并去重，避免重复轰炸式通知。 |  |  |  | 丘宇乾 | 组长 | UI-ADMIN-03 | 31
| 31 | 家属端 | 代管 | 绑定与代管老人 | 家属通过手机号/邀请码绑定老人档案建立代管关系，支持绑定并代管多位老人；列表展示每位被代管老人姓名、头像与最新健康状态；可解除绑定，权限随之失效。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-FAMILY-02 | 19
| 32 |  | 健康看板 | 代管老人概况 | 家属健康看板汇总展示所有代管老人的健康概况，每位老人一张卡片（姓名/今日关键指标/健康状态标签）；状态分 正常/关注/异常 分色标识，点击进入该老人详情。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-FAMILY-01 | 18
| 33 |  |  | 看趋势与代录数据 | 家属可查看代管老人近 30 天健康指标趋势图；并可代老人录入血压/心率/血糖等指标，录入流程与老人端一致，数据归属该老人档案。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-FAMILY-03 | 20
| 34 |  | 预警 | 接收预警与代管咨询 | 家属端接收代管老人的分级预警通知（与老人端首页提醒同步）；家属可以代管老人身份发起 AI 健康咨询，咨询基于该老人档案数据。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-FAMILY-04 | 21
| 35 |  |  | 确认处理与通知中心 | 家属对代管老人预警登记处理（如“已处理/已联系老人”），处理结果留痕；通知中心汇总所有代管老人预警，区分已读/未读，支持查看预警详情（指标值/阈值/近 30 天趋势）。 |  |  |  | 梁霁鸣 | 组长 | UI-FAMILY-04 | 21
| 36 | 护工端 | 老人工作台 | 负责老人列表 | 护工工作台：以卡片列表展示本人负责的老人（姓名/床位），仅显示分配给自己的老人（责任范围隔离）；点击卡片进入该老人照护工作页。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-CARE-01 | 23
| 37 |  |  | 老人状态标识 | 老人状态标识：每位老人的健康状态由预警引擎实时计算（正常/关注/异常）并以分色标识区分；高风险老人自动置顶；卡片存在未处理预警时带未读角标。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-CARE-01 | 23
| 38 |  |  | 今日待办 | 今日待办：汇总本人负责老人当日的测量/用药/预警处理/家属留言等待办项（含所属老人与时间）；已完成项置灰划线；勾选标记完成并记录操作日志。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-CARE-01 | 23
| 39 |  |  | 待办筛选 | 待办筛选：支持按待办状态（未完成/已完成）与按老人筛选；条件可组合，刷新后保持当前筛选结果。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-CARE-01 | 23
| 40 |  | 预警处理 | 预警列表与详情 | 预警查看：预警卡片按风险等级降序展示（仅本人负责老人）；详情含触发指标、阈值区间与近30天趋势；支持按已处理/未处理筛选。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-CARE-04 | 26
| 41 |  |  | 登记处理结果 | 预警处理：处理需填写结论（已上门查看/已通知家属/误报）并留痕（处理人、时间）；状态流转 待处理→已处理；误报结论反馈阈值引擎作为调参参考；可查看本人历史处理记录。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-CARE-04 | 26
| 42 | 管理员后台 | 用户管理 | 用户管理 | 用户管理：用户列表支持按角色筛选与关键字搜索；可编辑资料、禁用/启用、重置密码；禁用后账号即时失效并强制退出登录；所有变更写操作日志。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-ADMIN-01 | 29
| 43 |  |  | 角色与权限管理 | 角色与权限：维护老人/家属/护工/管理员四类角色及其功能权限；可调整用户所属角色，变更即时生效；仅管理员可操作，变更写操作日志。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-ADMIN-02 | 30
| 44 |  | 规则配置 | 阈值档位配置与校验 | 阈值配置：按指标（血压/心率/血氧/血糖等）列出 正常/轻度/较高/高风险 四档上下限；保存前校验数值合法与档位顺序（下限<上限、档位不交叉）。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-ADMIN-03 | 31
| 45 |  |  | 阈值生效与变更历史 | 阈值生效：保存后即时热更新至预警引擎，无需重启；记录变更人与变更时间，可回看历史版本；阈值配置写入 sys_config 表，不硬编码。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-ADMIN-03 | 31
| 46 |  | 知识库 | 知识库条目管理 | 知识库条目管理：条目支持分类筛选与关键字搜索；可新增/编辑条目内容；列表展示条目状态（草稿/已发布/已下架）与最近更新时间。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-ADMIN-05 | 33
| 47 |  |  | 条目发布与下架 | 发布与下架：条目发布后才可被 AI 健康咨询引用，下架即时停止引用；发布/下架操作留痕（操作人、时间）。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-ADMIN-05 | 33
| 48 |  | 统计 | 统计看板 | 统计看板：展示老人总数/护工总数/今日预警数/预警处理率等关键指标与近30日趋势；支持切换统计维度，数据随当日业务实时刷新。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-ADMIN-06 | 34
| 49 |  |  | 报表导出 | 报表导出：支持选择日期范围导出 Excel 报表；导出记录操作人与导出范围，可查看导出历史，防止数据滥用。 |  |  |  | 周彦龙 | 组长 | UI-ADMIN-06 | 34
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）

## 界面效果图
界面效果图 · 基于 AI 智能体的康养系统（38 个界面，效果图源：02.需求分析/界面原型/效果图/）
序号 | 界面编号 | 界面名称 | 分组 | 分级 | 对应 RTM No. | 担当者 | 效果图文件名 | 界面效果图（插图）
1 | UI-AUTH-01 | 登录页 | 公共/认证 | 核心 | 1~5 | 梁霁鸣（界面）/丘宇乾（后端） | UI-AUTH-01_登录页.png | #VALUE!
2 | UI-AUTH-02 | 注册页 | 公共/认证 | 核心 | 6 | 梁霁鸣（界面）/丘宇乾（后端） | UI-AUTH-02_注册页.png | #VALUE!
3 | UI-AUTH-03 | 个人中心 | 公共/认证 | 核心 | — | 梁霁鸣（界面）/丘宇乾（后端） | UI-AUTH-03_个人中心.png | #VALUE!
4 | UI-AUTH-04 | 忘记密码 | 公共/认证 | 选配 | — | 梁霁鸣（界面）/丘宇乾（后端） | UI-AUTH-04_忘记密码.png | #VALUE!
5 | UI-ELDER-01 | 老人首页 | 老人端 | 核心 | 7~12 | 梁霁鸣 | UI-ELDER-01_老人首页.png | #VALUE!
6 | UI-ELDER-02 | 健康档案 | 老人端 | 核心 | 13 | 梁霁鸣 | UI-ELDER-02_健康档案.png | #VALUE!
7 | UI-ELDER-03 | 档案编辑 | 老人端 | 核心 | 14~15 | 梁霁鸣 | UI-ELDER-03_档案编辑.png | #VALUE!
8 | UI-ELDER-04 | 指标录入 | 老人端 | 核心 | 16~17 | 梁霁鸣 | UI-ELDER-04_指标录入.png | #VALUE!
9 | UI-ELDER-05 | 指标历史 | 老人端 | 核心 | — | 梁霁鸣 | UI-ELDER-05_指标历史.png | #VALUE!
10 | UI-ELDER-06 | 健康趋势图 | 老人端 | 核心 | 18 | 梁霁鸣 | UI-ELDER-06_健康趋势图.png | #VALUE!
11 | UI-ELDER-07 | AI 健康咨询 | 老人端 | 核心 | 19~23 | 梁霁鸣（界面）/丘宇乾（AI） | UI-ELDER-07_AI健康咨询.png | #VALUE!
12 | UI-ELDER-08 | 咨询历史 | 老人端 | 核心 | 24 | 梁霁鸣 | UI-ELDER-08_咨询历史.png | #VALUE!
13 | UI-ELDER-09 | 通知中心 | 老人端 | 核心 | 28 | 梁霁鸣 | UI-ELDER-09_通知中心.png | #VALUE!
14 | UI-ELDER-10 | 预警详情 | 老人端 | 核心 | 27 | 梁霁鸣 | UI-ELDER-10_预警详情.png | #VALUE!
15 | UI-ELDER-11 | 健康打卡 | 老人端 | 选配 | — | 梁霁鸣 | UI-ELDER-11_健康打卡.png | #VALUE!
16 | UI-ELDER-12 | 用药信息 | 老人端 | 选配 | — | 梁霁鸣 | UI-ELDER-12_用药信息.png | #VALUE!
17 | UI-ELDER-13 | 绑定确认 | 老人端 | 核心 | — | 梁霁鸣 | UI-ELDER-13_绑定确认.png | #VALUE!
18 | UI-FAMILY-01 | 家属首页 | 家属端 | 核心 | 32 | 梁霁鸣 | UI-FAMILY-01_家属首页.png | #VALUE!
19 | UI-FAMILY-02 | 绑定老人 | 家属端 | 核心 | 31 | 梁霁鸣 | UI-FAMILY-02_绑定老人.png | #VALUE!
20 | UI-FAMILY-03 | 老人健康概况 | 家属端 | 核心 | 33 | 梁霁鸣 | UI-FAMILY-03_老人健康概况.png | #VALUE!
21 | UI-FAMILY-04 | 通知中心 | 家属端 | 核心 | 34~35 | 梁霁鸣 | UI-FAMILY-04_通知中心.png | #VALUE!
22 | UI-FAMILY-05 | 健康日报周报 | 家属端 | 选配 | — | 梁霁鸣 | UI-FAMILY-05_健康日报周报.png | #VALUE!
23 | UI-CARE-01 | 护工工作台 | 护工端 | 核心 | 36~37 | 周彦龙 | UI-CARE-01_护工工作台.png | #VALUE!
24 | UI-CARE-02 | 负责老人列表 | 护工端 | 核心 | — | 周彦龙 | UI-CARE-02_负责老人列表.png | #VALUE!
25 | UI-CARE-03 | 老人档案查看 | 护工端 | 核心 | — | 周彦龙 | UI-CARE-03_老人档案查看.png | #VALUE!
26 | UI-CARE-04 | 预警处理 | 护工端 | 核心 | 29、38 | 周彦龙 | UI-CARE-04_预警处理.png | #VALUE!
27 | UI-CARE-05 | 处理记录 | 护工端 | 核心 | — | 周彦龙 | UI-CARE-05_处理记录.png | #VALUE!
28 | UI-CARE-06 | 管理交接 | 护工端 | 选配 | — | 周彦龙 | UI-CARE-06_管理交接.png | #VALUE!
29 | UI-ADMIN-01 | 用户管理 | 管理员端 | 核心 | 39 | 周彦龙 | UI-ADMIN-01_用户管理.png | #VALUE!
30 | UI-ADMIN-02 | 角色管理 | 管理员端 | 核心 | — | 周彦龙 | UI-ADMIN-02_角色管理.png | #VALUE!
31 | UI-ADMIN-03 | 预警规则配置 | 管理员端 | 核心 | 25~26、30、40 | 周彦龙 | UI-ADMIN-03_预警规则配置.png | #VALUE!
32 | UI-ADMIN-04 | 健康指标配置 | 管理员端 | 核心 | — | 周彦龙 | UI-ADMIN-04_健康指标配置.png | #VALUE!
33 | UI-ADMIN-05 | 知识库管理 | 管理员端 | 核心 | 41 | 周彦龙 | UI-ADMIN-05_知识库管理.png | #VALUE!
34 | UI-ADMIN-06 | 统计报表 | 管理员端 | 核心 | 42 | 周彦龙 | UI-ADMIN-06_统计报表.png | #VALUE!
35 | UI-ADMIN-07 | 概览大屏 | 管理员端 | 选配 | — | 周彦龙 | UI-ADMIN-07_概览大屏.png | #VALUE!
36 | UI-ADMIN-08 | 系统日志 | 管理员端 | 选配 | — | 周彦龙 | UI-ADMIN-08_系统日志.png | #VALUE!
37 | UI-ADMIN-09 | 系统公告 | 管理员端 | 选配 | — | 周彦龙 | UI-ADMIN-09_系统公告.png | #VALUE!
38 | UI-ADMIN-10 | AI 模型配置 | 管理员端 | 选配 | — | 周彦龙 | UI-ADMIN-10_AI模型配置.png | #VALUE!

## 任务分工
任务分工 · 基于 AI 智能体的康养系统（3 人 / 49 条 RTM / 38 个界面）
序号 | 成员 | 角色 | 负责模块 | 对应 RTM No. | RTM 条数 | 对应界面清单序号 | 界面数 | 备注
1 | 丘宇乾 | 组长 | 后端 / 数据库 / AI（认证与权限、AI 健康咨询服务、预警引擎与阈值配置、数据库设计） | 1~6、19~22、24~30 | 17 | 1~4 | 4 | 认证类 4 个界面：界面归梁霁鸣、后端归丘宇乾；另与梁霁鸣、周彦龙共担 #23
2 | 梁霁鸣 | 组员 | 老人端 + 家属端前端（含公共 / 认证界面） | 7~18、31~35 | 17 | 1~22 | 22 | 认证 1~4、老人端 5~17、家属端 18~22；UI-ELDER-07 界面归其、AI 实现归丘宇乾
3 | 周彦龙 | 组员 | 护工端 + 管理员端前端 + 测试 | 36~49 | 14 | 23~38 | 16 | 护工端 23~28、管理员端 29~38
| 合计 |  | 全项目 | 1~49 | 49 | 1~38 | 38 | #23 三人共担、按 1 条计入；认证类 1~4 界面与后端共担，界面数不重复计数